СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ

КГКП «УСПЕНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

НА 2018-2023 ГГ.

(Рассмотрено и утверждено на заседании педагогического совета.

Протокол № 1  от  31.08.2018 г. с изменениями от 28.09.2020 г.)

- ПАСПОРТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

| Наименование организации | КГКП «Успенский иаграрно-технический колледж» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области |
| --- | --- |
| Миссия колледжа | реализация основных и дополнительных образовательных профессиональных программ с целью формирования общих и профессиональных компетенций конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда временем и обществом |
| Видение колледжа | качественное профессиональное образование, основанное на сочетании традиций и инноваций |
| Цель стратегии | стать одним из ведущих колледжей Казахстана в направлении сельского хозяйства, сервиса питания и эксплуатации и ремонта транспорта путем обеспечения качества предоставляемых образовательных услуг, соответствующих требованиям стандарта технического и профессионального образования Республики Казахстан |
| Задачи стратегии | 1) обеспечение повышения качества образовательных услуг; 2) обеспечение комплексного освоения студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности, формирование базовых и профессиональных компетенций, необходимых для практической работы; 3) диверсифицированность образовательных программ с целью повышения конкурентоспособности и экономической выгоды посредством получения приложений к лицензии по новым специальностям и квалификациям; 4) обеспечение соответствия системы образования научно-технической и инновационной политике страны; 5) модернизация учебной, учебно-методической и материально-технической базы колледжа; 6) совершенствование кадрового состава и повышение уровня подготовки инженерно-педагогических кадров; 7) совершенствование финансового обеспечения деятельности колледжа; 8) обеспечение устойчивого развития колледжа в соответствии с интересами всех участников образовательного процесса; 9) активное взаимодействие со структурами власти, малым и средним бизнесом; 10) открытость для сотрудничества: развитие и расширение межрегионального и международного сотрудничества |

- АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

| SWOT – анализ |  |
| --- | --- |
| S - Сильные стороны (потенциально позитивные внутренние факторы) | W- слабые стороны (потенциально - негативные внутренние факторы) |
| - четко сформулированная миссия, стратегические цели и задачи колледжа; - соответствие миссии и стратегии материальным ресурсам, интеллектуальным активам и целям образовательной деятельности; - положительный имидж колледжа и его устойчивая позиция на рынке образовательных услуг в регионе; - наличие материально - технической базы; - регулярный внешний и внутренний контроль, анализ всех видов деятельности колледжа; - активность руководства колледжа; - внедрение дуальной технологии обучения; - доступность обучения: обучение по всем ОП на бюджетной основе (государственный заказ и программа «Енбек»). | - изменение внешних социально-экономических условий, влияющих на реализацию инновационной проектной деятельности |
| - ОП по специальностям соответствуют ГОСО РК; - разработка и внедрение образовательных программ по модульно - компетентностному подходу; - участие работодателя в разработке ОП; - доступ студента к современному оборудованию и технике при прохождении практики, также в рамках дуального обучения | - недостаточность укомплектования учебных аудиторий современными средствами обучения (МТБ) |
| - соответствие педагогического состава колледжа квалификационным требованиям к преподавательскому составу согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, предъявляемых к Образовательной деятельности» от 17 июня 2015 года № 391. - стабильное прохождение курсов повышения квалификации; разнообразная база прохождения повышения квалификации преподавателей, с учетом специфики методик преподавания; - награждение ИПР колледжа грамотами и благодарственными письмами за вклад в развитие учебного заведения; - повышение уровня деятельности ИПР по разработке авторских методических продуктов, электронных учебно-методических ресурсов по преподаваемым дисциплинам; - мониторинг достижений и роста педагогов колледжа посредством рейтинговой оценки работы преподавателей и мастеров производственного обучения; - активное участие ИПР и студентов колледжа в научно - практических конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства различного уровня; - ежегодное участие студентов специальностей «Организация питания» и «Фермерское хозяйство» в региональном Чемпионате WorldSkills-Pavlodar; - положительная динамика публикаций преподавателей в СМИ и специализированных журналах; - трансляция педагогического опыта преподавателей колледжа на семинарах и конференциях; - соблюдение педагогами и сотрудниками колледжа академической честности и Кодекса чести; - деятельность преподавателей колледжа по реализации экспериментальной и исследовательской работы через участие в экспертизе и апробацию учебной литературы; - проведение работы по обобщению и распространению передового опыта преподавателей колледжа. | - малая доля магистров; - недостаточный уровень владения педагогами колледжа английским языком; - недостаточное количество авторских учебных пособий и методических рекомендаций по профилю специальностей, разработанных ИПР колледжа, имеющих свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права, с присвоением ISBN - международного стандартного номера; - низкий уровень притока преподавателей с высшей и первой категорией; - недостаточное количество ИПР, участвующих в научно – исследовательской работе; - недостаточный мотивационный компонент стимулирования преподавателей и сотрудников за высокое педагогическое мастерство, профессиональные результаты и преданность делу. |
| - обеспечение достаточных и доступных для всех обучающихся материальных образовательных ресурсов; - налаженная система поддержки обучающихся; - поддержка студентов из социально-незащищенных семей; - наличие общежития |  |
| - наличие необходимых организационных, распорядительных и нормативных документов, регулирующих все стороны функционирования колледжа в соответствии со стратегическим планом развития; - структура управления имеет четко выраженную иерархию; - четкое разграничение функциональных обязанностей руководителей, педагогов и сотрудников позволяет достичь эффективной организации труда; - вовлеченность в процесс управления сотрудников колледжа; - реализация системного и процессного подхода в управлении; - функционирование интернет-сайт колледжа направлено на информирование стейкхолдеров о деятельности колледжа | - необходимость перехода на цифролизацию во всех структурных подразделениях колледжа. |
| - результаты оценки, проводимой системой внутреннего обеспечения качества, используются для улучшения ОП и образовательной среды; - внедрение автоматизированной информационной системы www.pl25.kz; - использование интернет ресурсов Instagram; - своевременная информированность общественности о деятельности колледжа; - механизм актуализации информации на сайте колледжа; - обратная связь с потребителями услуг посредством Интернет-ресурсов (сайт колледжа, Instagram-страница); - наличие постоянных публикаций в СМИ; - сильная нормативная база и качественная, слаженная организационная структура колледжа | - отсутствие трехъязычия информационных ресурсов; - недостаточное информирование о деятельности колледжа на телевизионных каналах Павлодарской области ввиду низких материальных возможностей; |
| О- Благоприятные возможности ( потенциально позитивные внешние факторы) | Т – угрозы (потенциално негативые внешние факторы) |
| - повышение заинтересованности работодателей в подготовке специалистов; - осуществление обучения по Программе развития Продуктивной занятости и массового предпринимательства; - развитие библиотечного ресурса, дальнейшее укрепление МТБ; - возможность получения первой рабочей профессии бесплатно. - доступность обучения лицам с ООП. | - возможность передачи учебного заведения в доверительное управление; - учебные заведения-конкуренты; - негативное влияние демографических процессов (спад рождаемости) и миграционной ситуации в РК на показатели количественных сторон набора студентов; - низкий уровень учебной саморегуляции выпускников школ. |
| - сохраняющаяся потребность в регионе в высококвалифицированных кадрах по направлениям подготовки колледжа | - сокращение контингента абитуриентов; - низкая мотивация выпускников школ на обучение по ОП технического и профессионального образования, предпочтение обучаться в вузах |
| - - открытость для сотрудничества с ВУЗами Павлодарской области и учебными заведениями Российской Федерации; - - предоставление условий для повышения квалификационного уровня ИПР; - - повышение квалификации ИПР в ведущих образовательных центрах, вузах, НАО Холдинг «Кәсіпқор», за рубежом; - - рост количества преподавателей и мастеров производственного обучения первой и высшей категории; - - соответствие педагогического коллектива квалификационным требованиям и специфике образовательной программы; - - доступность информации о педагогическом коллективе для общественности через сайт колледжа; - - соблюдение принципа доступности руководства и прозрачности всех кадровых процедур; - - проведение мероприятий на базе колледжа; - развитие инновационной проектной деятельности; - активное участие обучающихся колледжа в образовательно-воспитательном процессе, при этом учитываются такие характеристики, как индивидуальность, стремление к большей свободе, личностный и профессиональный рост, самостоятельность, самоуважение. | - - дефицит рабочего времени в связи с большим количеством отчетности, запрашиваемым вышестоящими организациями системы образования; - - недостаточный уровень интеграции образовательного процесса и научной деятельности; - - недостаточное финансирование для организации повышения квалификации преподавателей; - - поступление в колледж студентов, имеющих слабый уровень знаний за курс основной школы. |
| - информирование о наличии и доступности образовательных ресурсов; | - недостаточное финансирование из бюджета по оснащению материальной базы |
| - информирование внутренних и внешних стейкхолдеров и реализации образовательных программ для организации обратной связи с целью улучшения качества образовательного процесса | - перегруженность сотрудников колледжа обработкой информации и документации различного характера |
| - тесная связь со СМИ; - расширение перечня публикаций в печатных СМИ и видеоматериалов на местных телеканалах и республиканских СМИ; - дальнейшее развитие информационного поля колледжа; - расширение информирования общественности об учебном заведении с помощью сайта колледжа; - активное участие студентов и преподавателей в районных, областных, Республиканских и Международных проектах и конкурсах | - недостаточный уровень владения информационными технологиями и средствами ИТ представителями общественности для своевременной информированности; - нежелание представителей общественности использовать современные технологии для своевременной информированности и доступа к необходимым ресурсам |

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ   ПЛАН РАЗВИТИЯ

Разработка стратегического плана развития КГКП «Успенский аграрно - технический колледж» на 2018-2023 годы определена социально-экономической политикой правительства Республики Казахстан, новыми приоритетами в развитии системы технического профессионального образования, инновационными процессами, происходящими в стране и в мире.

Разработка тактического плана развития колледжа базируется на видении, миссии, стратегической цели, основных задачах.

КГКП «Успенский аграрно - технический колледж» - учреждение с актуальной образовательной системой, открытой информационной средой и современной инфраструктурой, функционирующих в интересах обучающихся, педагогов, работодателей и других заинтересованных сторон.

Видение: качественное профессиональное образование, основанное на сочетании традиций и инноваций. К 2023 году КГКП «Успенский аграрно - технический колледж»  станет одной из  ведущих организаций ТиПО Павлодарской области в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов по преподаваемым ОП.

Миссия: реализация основных и дополнительных образовательных профессиональных программ с целью формирования общих и профессиональных компетенций конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда временем и обществом.

Фундаментом формирования миссии является: Конституция РК; Закон Республики Казахстан «Об образовании»; Государственная программа развития образования Республики Казахстан; Стратегический план развития РК до 2050 года; Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан»; Комплексная  программа воспитания в организациях образования РК; Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан; Устав  колледжа.

Стратегическая цель: стать одним из ведущих колледжей Казахстана в направлении сельского хозяйства, сервиса питания и эксплуатации и ремонта транспорта и новых ОП путем обеспечения качества предоставляемых образовательных услуг, соответствующих требованиям стандарта технического и профессионального образования Республики Казахстан.

Основные задачи:

1)  обеспечение повышения качества образовательных услуг;

2) обеспечение комплексного освоения студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности, формирование базовых и профессиональных компетенций, необходимых для практической работы;

3) диверсифицированность образовательных программ  с целью повышения конкурентоспособности  и экономической выгоды посредством получения приложений к лицензии по новым специальностям и квалификациям;

4) обеспечение соответствия системы образования научно-технической и инновационной политике страны;

5) модернизация учебной, учебно-методической и материально-технической базы колледжа;

6) совершенствование кадрового состава и повышение уровня подготовки инженерно-педагогических кадров;

7) совершенствование финансового обеспечения деятельности колледжа;

8) обеспечение устойчивого развития колледжа в соответствии с интересами всех участников образовательного процесса;

9) активное взаимодействие со структурами власти, малым и средним бизнесом;

10) открытость для сотрудничества: развитие и расширение межрегионального и международного сотрудничества

Принципы осуществления стратегии:

Колледж строит свою деятельность на основе демократических принципов, лидерства руководства, принятия управленческих решений на основе анализа достоверных данных о ее деятельности и вовлеченности всех сотрудников в процесс управления.

Для упрочения и расширения позиций колледжа требуется новаторски подходить к формированию управленческой политики. Главная цель управленческой политики состоит в формировании устойчивого высокопрофессионального преподавательского коллектива на основе сохранения, обновления и развития человеческих ресурсов, обеспечивающих решение стратегических задач развития колледжа.

Принципы, определяющие управленческую политику:

- системность – постоянное и согласованное осуществление мер по работе с персоналом, обеспечивающих стабильное и инновационное развитие;

- оперативность – быстрая реакция, адаптивность к изменениям во внешней и внутренней среде;

- комплексность – обеспечение слаженности действий подразделений колледжа, определение и содействие в решении их кадровых потребностей, формирование кадрового резерва;

- единство – опора на культуру конструктивного и толерантного взаимодействия работников и подразделений;

- прозрачность – своевременность и понятность осуществляемых мер кадровой политики, развитие системы «обратной связи» с преподавателями и сотрудниками;

- инновационность – разработка и внедрение новых механизмов управления человеческими ресурсами, использование передового опыта других учебных заведений.

Принципы реализуются:

- в разработке стратегических целей в соответствии с деятельностью колледжа на основе научных прогнозов, в разработке и использовании современных методов обучения и управляемости процессов;

- в создании благоприятной среды для эффективного функционирования и постоянного совершенствования системы управления качеством подготовки специалистов.

3.1. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

| Этапы | Сроки | Деятельность |
| --- | --- | --- |
| 1-й этап | 2018-2020 годы | - формирование кадрового потенциала, - развитие новых образовательных программ и совершенствование приоритетных направлений деятельности, - совершенствование организационной структуры управления; - укрепление материально-технической базы, - укрепление социального партнерства. |
| 2-й этап | 2021-2023 годы | - выход на ведущие позиции по профильным образовательным, исследовательским направлениям; - подготовка кадров как профессионалов с высокой степенью адаптации к конкурентной среде, с четкой ориентацией на интересы своего региона, своей страны. |

3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ИНДИКАТОРЫ ИЛИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ДОСТИЖЕНИЯХ ЦЕЛИ)

| № | Наименование стратегического направления, цели и задачи | Мероприятия по реализации стратегического направления | Индикаторы или измерения эффективности в достижениях цели |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - Работа по развитию системы обеспечения качества технического и профессионального образования с учётом запросов индустриально-инновационного развития региона |  |  |
| 1 | Переход всех составляющих образовательного процесса на качественно новый уровень путем усовершенствования и обобщения имеющегося опыта | Укрепление кадрового состава, создание условий для повышения профессионализма руководящего и педагогического состава колледжа с учетом новых тенденций в развитии образования. | Ежегодное повышение и совершенствование качественного и профессионального уровня кадрового состава колледжа |
|  |  | Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории, от общего количества педагогов свыше 60% | 2023 г. |
|  |  | Доля преподавателей - практиков от общего количества педагогов спец. дисциплин - 50% | 2023 г. |
|  |  | Участие в чемпионате Worldskills Kazakhstan (по компетенциям, соответсвующим действующим специальностям) | Ежегодно |
| 2 | Создание экспериментальной творческой основы для подготовки конкурентоспособных выпускников технического и профессионального образования | Внедрение модульной программы обучения разработанные НАО «Холдинг Кәсіпқор» | 2017-2018 учебный год, образовательные программа по специальностям: «0508000 Организация питания», «1504000 Фермерское хозяйство», «1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» |
| 3 | Создание основы для подготовки конкурентоспособных выпускников технического и профессионального образования | Реализация ТУП по модульной программе обучения | 2018, 2019 годы – выборочно в соответствии с набором групп. Полный переход на модульное обучение групп нового набора с 2020 г. |
| 4 | Диверсифицированность образовательных программ с целью повышения конкурентоспособности и экономической выгоды | Получения приложений к лицензии по новым специальностям и квалификациям | Ежегодно |
| 5 | Реализация дуального обучения | Образовательные программы учебного заведения реализовывать по дуальной форме обучения. | 2018 год; 2019 год; с 2020 года, новый и последующие наборы групп – 100% |
| 6 | Профессиональная практика | Активизация работы с социальными партнерами. Поиск новых баз практик. Привлечение работодателей к образовательной деятельности | Ежегодно |
| 7 | Учебно - исследовательская работа | усовершенствование научно-методического обеспечения системы обучения посредством результатов исследований и перенятия ППО | Ежегодно, 2023 год – 50% ИПР |
| II | - Развитие материально-технической базы для качественной подготовки специалистов |  |  |
| 1 | Укрепление материально -технической базы колледжа | Увеличесние библиотечного фонда посредством приобретение литературы на бумажных и электронных носителях по имеющимся и открывающимся ОП | Ежегодно |
|  |  | модернизация учебной, учебно-методической и материально-технической базы колледжа: оснащение современным интерактивным учебно- производственным и технологическим оборудованием, техникой | Ежегодно |
| III | - Всесторонний анализ и рейтинг системы обеспечения качества технического и профессионального образования в колледже |  |  |
| 1 | Мониторинг системы образования | Анкетирование с целью диагностики образовательной деятельности среди ИПР, обучающихся, родителей, работодателей: оценка удовлетворенности качеством образовательного процесса | Ежегодно. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг колледжем |
| 2 | Рейтинг преподавателя | Рейтинг педагогической деятельности ИПР | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг ИПР |
| IV | - Повышение имиджа учебного заведения за счёт качества образовательных услуг |  |  |
| 1 | Обучение в КГКП «Успенский аграрно-технический колледж» как старт к успеху начинающего специалиста | Непрерывное обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов образования с учетом лучшего отечественного опыта и мировых достижений. | Повышение имиджа колледжа 2018-2023 гг. |
|  |  | Позиционирование колледжа как ведущего учебно - методического центра региона в подготовке специалистов сельскохозяйственной отрасли, транспорта и сферы услуг |  |
| 2 | Подготовка обучающихся на государственном языке | Прием абитуриентов по государственному образовательному заказу | 2023 г. |
| 3 | Трудоустройство выпускников | Заключение договоров и меморандумов для увеличения доли занятых и трудоустроенных выпускников | 2023 год - 95% |
| 4 | Популяризация сайта колледжа | Добиться высокого ранжирования в поисковых системах, создать форум на сайте, активизировать обратную связь, организовать команду по усовершенствованию сайта | 2019-2020 учебный год |
| 5 | Открытость для сотрудничества: развитие и расширение межрегионального и международного сотрудничества | заключение договоров о международном сотрудничестве с организациями образования и предприятиями | Ежегодно |
|  |  | Участие в международных научно-исследовательских проектах, конкурсах | Ежегодно |
| 6 | Пройти институциональную и специализированную аккредитацию | Изучить стандарты аккредитаций и систематизировать документы в соответствии с требованиями. Организовать семинар-тренинг с приглашением специалистов центра органов аккредитации | 2020 г. |
| 7 | Педагог новой формации, педагог - новатор. Вклад в развитие человеческого капитала, развитие собственных кадров (выпускники) | Создание условий для роста профессиональной компетентности, реализации инновационных идей ИПР с целью модернизации казахстанского образования. Мотивация и стимулирование ИПР | Участие в республиканских и международных семинарах, конкурсах, конференциях, выставках и др. |
|  |  | Повышение профессионального уровня преподавателей через курсы повышения квалификации. |  |
| 8 | Привлекать средства массовой информации для участия в деятельности колледжа. | Квалифицированное, информационное освещение мероприятий колледжа на официальном сайте и других СМИ. | Выход научных статей в СМИ, выступления на ТВ, информирование посредством Интернет-ресурсов |
| 9 | Обучение в течение всей жизни | Продолжить сотрудничество с отделом занятости и социальных программ Успенского района для реализации общих идей по предоставлению возможности обучения населению краткосрочной подготовке и переподготовке | Ежегодно |
| 10 | Обеспечение повышения качества образовательных услуг | Обеспечение комплексного освоения студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности, формирование базовых и профессиональных компетенций, необходимых для практической работы; | Повышение качества образовательных услуг |
|  |  | Обеспечение соответствия системы образования научно-технической и инновационной политике страны |  |
|  |  | Обеспечение устойчивого развития колледжа в соответствии с интересами всех участников образовательного процесса; |  |
|  |  | Активное взаимодействие со структурами власти, малым и средним бизнесом |  |
|  |  | Развитие проекта «Учебно-практический центр «Инновационные технологии в сельском хозяйстве» ТОО «Галицкое» на базе УАТК» | Ежегодно |
|  |  | Развитие проекта «Развитие предпринимательской деятельности обучающихся через организацию работы по выращиванию сельскохозяйственных культур на учебном хозяйстве УАТК» |  |
|  |  | Развитие проекта «Услуги по реализации кулинарной продукции и кондитерских изделий обучающимися УАТК» |  |
|  |  | Развитие проекта «Теплица по выращиванию овощей и рассады цветов» | с 2023 года |
|  |  | Подача заявки для участия в проекте «Жас маман» |  |
|  |  | Проведение демонстрационного экзамена по требованиям Worldskills | с 2025 года |
| V | - Воспитательная работа и молодёжная политика |  |  |
| 1 | Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию и формированию гражданской активности, социальной ответственности и механизма раскрытия потенциала молодёжи | Духовно-нравственное и эстетическое воспитание молодежи. Участие обучающихся во всех мероприятиях областного и республиканского значения | Постоянно |
| 2 | Формирование интеллектуальной нации | Флешмобы, конференции, конкурсы, круглые столы, дебаты, диалоговые площадки, просмотр видео роликов, написание Эссе, выпуск плакатов | Ежегодно |
| 3 | Формирование студенческого самоуправления | Активизировать работу студенческого самоуправления – студенческого совета в реализации мероприятий в сфере молодёжной политики | Ежегодно |
| 4 | Развитие творческой деятельности | Увеличение доли молодежи, участвующей в творческой деятельности | 2023 г. – 80% |
| 5 | Увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности спортивных секций и кружков | Организация работы спортивных секций различных направлений | 2023 г. – 95% |
| VI | - Менеджмент в образовании |  |  |
| 1 | Обеспечение «прозрачности» образования | Проведение социологических исследований и акции, мониторингов и социальных опросов | Ежегодно |
| 2 | Совершенствование финансового обеспечения деятельности колледжа | Привлечение социальных партнеров для расширения и усовершенствования МТБ колледжа | Ежегодно |

4. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Обновление и модернизация учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования за счет укрепления материально-технической базы колледжа.

- Повышение доступности, качества, открытости сферы образования; внедрение принципов корпоративного управления.

- Формирование гибкой системы непрерывного профессионального образования, соответствующей потребностям рынка труда, способствующей профессиональному, карьерному и личностному росту выпускников.

- Создание и реализация конкурентоспособной научно-технической продукции.

- Внедрение современной модели воспитательной системы и активное участие обучающихся колледжа в реализации мероприятий в сфере молодежной политики.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развивая систему стратегического управления качеством, колледж  намерен формировать у выпускников  высокий уровень профессиональных компетенций, знаний, максимально полно удовлетворять запросы рынка труда, формировать у потребителей образовательных услуг и инновационных проектов новый взгляд на качество образования.

Важнейшим  результатом  реализации тактического плана станет формирование  и  развитие  в колледже  благоприятной  среды, технологической  инфраструктуры  и  эффективных  механизмов  для образовательной  и  исследовательской деятельности, ориентированной на обеспечение  доступа к качественному образованию в соответствии  со  стратегическими  целями  Государственной программы развития образования.

Реализация тактического плана  будет содействовать воплощению всех важнейших идей и замыслов государственной  стратегии  развития,  заложенных  в  программных документах Президента Н.А. Назарбаева «Казахстан – 2030», «Казахстан – 2050», Государственной программе развития образования Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об образовании», а также росту имиджа колледжа среди учебных заведений ТиПО Павлодарской области.

6. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Конституция Республики Казахстан;

2. Закон Республики Казахстан «Об образовании»;

3. Государственная программа развития образования РК;

4. Государственная программа индустриально-инновационного развития РК;

8. Стратегический план МОН РК.